## 2012
FECHA DEL CONTRATO | ENTREGA DEL ANTICIPO | DESCRIPCION | MONTO CONTRATO | MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO | PLAZO CONTRACTUAL | AMPLIACIÓN | PLAZO TOTAL | ANTICIPO | CONTRATISTA | TOTAL PLANILLADO | AVANCE ECONÓMICO | AVANCE FISICO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ACTUAL
2012-03-15 | 2012-05-03 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA MADRE Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS | 4108886.49 |  | 270 | 0 | 270 | 50% | CONSTRUCTORA B & M & V | 3083952.37 | 75% | 70% | 2013-01-28 | EN EJECUCIÓN
2011-02-13 | 2012-03-26 | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVIDENTES Y SORDOS DEL AZUAY (I.E.I.S.A.) II ETAPA | 47323.71 | 17767.7 | 100 | 50 | 150 | 50% | CONSOLHABIT - ARQ. OSWALDO LATA GUAMAN | 82183.87 | 126.3% | 100% | 2012-10-31 | FINALIZADO
2012-10-09 | 2012-11-14 | AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL (CEMUART). | 22103.23 |  | 45 | 10 | 55 | 50% | ARQ. CARMEN SUSANA MORENO SERRANO | 1410.59 | 6.39% | 80% (incl. No planillado) | 2013-01-07 | EN EJECUCIÓN
2012-10-16 | 2012-12-18 | MEJORAMIENTO DE LA PASARELA Y ESCALINATA EN LA AV. 12 DE ABRIL FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA | 182267.45 |  | 45 | 30 (en tramite) | 75 | 50% | ING. CÉSAR GASTON SANTIN AVILA |  |  | 10% | 2013-03-03 | EN EJECUCIÓN
2012-11-12 |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA PLANTA BAJA (ETAPAI) EN LA ESCUELA SAN JOSÉ DE CALAZANS | 46335.76 |  | 45 |  | 45 | 50% no se cancela | ARQ. EDGAR ORTEGA ORTEGA |  |  | 5% |  | EN EJECUCIÓN
2010-03-31 | 2010-10-22 | Construcción de viviendas de interes social y readecuación a nuevo uso de los inmuebles ubicados en la calle Rafael María Arízaga 7-95 y 7 -97 | 936183.85 |  | 420 | 0 | 420 | 50% | ARQ. SEVERO FRANCISCO ORTIZ ALMEIDA | 1174942.32 | 126% | 100% | 2011-12-16 | FINALIZADO
2012-05-04 | 2012-06-25 | OBRAS DE RESTITUCIÓN DE LA FACHADA FRONTAL DE LA IGLESIA MATRIZ DE LA PARROQUIA NULTI "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO". | 137951.08 |  | 180 | 40 | 220 | 30% | ARQ. NANCY SUSANA QUEZADA DUMAS | 113764.66 | 82.5% | 88% | 2013-01-31 | EN EJECUCIÓN
2012-05-07 | 2012-05-21 | MEJORAMIENTO DEL PASEO TRES DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE DE TODOS SANTOS Y EN PUENTE DEL CENTENARIO | 400195.32 | 137821.44 | 90 | 25 | 115 | 50% | ING. GUIDO FERNANDO CORDOVA ROSALES | 488934.77 | 122% | 98% | 2012-09-13 | FINALIZADO
2012-09-24 | 2012-11-16 | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALINATA EN LA CIUDADELA URUBAMBA ENTRE CALLES CACIQUE CHAMBA Y PRINCESA TOA. | 8163.65 |  | 30 | 0 | 30 | 50% | ING. VERONICA FABIOLA LARRIVA GARCÍA | 4336.06 | 53.11% | 100% | 2012-12-16 | FINALIZADO Falta ingresar planilla de liquidación
2012-09-25 | 2012-10-05 | CONSTRUCCIÓN DE LA III ETAPA DEL INSTITUTO STEPHEN HAWKINGS | 111689.48 |  | 90 | 0 | 90 | 50% | ING. VERONICA FABIOLA LARRIVA GARCÍA |  |  |  | 2013-01-03 | Suspendido debido a ajustes en los diseños
2012-10-23 | 2012-11-16 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIOS PARA EL MERCADO 12 DE ABRIL | 57966.89 |  | 60 | 0 | 60 | 50% | ING. BOLIVAR GONZALO VANEGAS LEON | 16404.91 | 28% | 50% | 2013-01-15 | EN EJECUCIÓN
2012-08-06 | 2012-09-13 | CONTRUCCION DE AULA , ARREGLO DE PATIO Y CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA CAZADORES DE LOS RIOS | 48858.93 | 11128.24 | 75 | 0 | 75 | 50% | ARQ. FANNY ABAD | 68610.92 | 114% | 100% | 2012-11-27 | FINALIZADO
2012-09-24 | 2012-11-16 | ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA CDLA. EUCALIPTOS EN LA QUE SE IMPLEMENTARA UN CENTRO DEL SABER | 35924.11 |  | 60 | 0 | 60 | 50% | ARQ. PAUL JIMBO | 21430.91 | 60% | 60% | 2013-01-15 | EN EJECUCIÓN
2012-10-24 | 2012-11-23 | IMPRIMACIÓN Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA e=3" EN LA VÍA AL CENTRO PARROQUIAL DE SANTA ANA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CENTRO PARROQUIAL Y VÍA AL VALLE - SANTA ANA - SAN BARTOLO | 81630.99 |  | 30 | 0 | 30 | 50% | ING. JAIME ENRIQUE OCHOA AGUIRRE | 62979.82 | 77% | 90% | 2012-12-23 | EN EJECUCIÓN falta ejecutar el contrato complementario
2012-10-31 | 2012-11-14 | CONSTRUCCIÓN DE L PLATAFORMA PARA EL PROYECTO PARQUE TEMATICO INCLUSIVO CULTURAL CIRCO SOCIAL. | 150972.97 |  | 45 | 15 | 60 | 50% | ING. WALTER RENE CHIMBO BARROS | 45173.08 | 29.92% | 32% | 2013-01-13 | EN EJECUCIÓN
2012-06-05 | 2012-06-27 | CAMBIO DE REVESTIMIENTO Y ELEVACION DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE CENTRAL PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO | 48679.37 |  | 60 | 0 | 60 | 50% | ING. JUAN CARLOS BACULIMA GUAMAN | 47877.68 | 98% | 100% | 2012-08-26 | FINALIZADO
2011-11-16 | 2012-12-23 | CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA LA FUNDACIÓN JOVENES CONTRA EL CANCER - EL ALBERGUE DE SOLCA | 370968.65 |  | 210 | 28 | 238 | 50% | ING. ALFONSO RENÉ VÁSQUEZ GUARICELA | 550847.94 | 148% | 100% | 2013-08-18 | FINALIZADO
2012-07-09 | 2012-07-27 | RESTAURACIÓN Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO CON FRENTE A LAS CALLES MARISCAL LAMAR Y CONVENCIÓN DEL 45, DESTINADO AL "MUSEO DEL ALFARERO". | 161519.65 |  | 180 | 0 | 180 | 40% | ARQ. INES LUCIA ESPINOZA CARRERA | 76151 | 47% | 48% | 2013-01-23 | EN EJECUCIÓN
2012-08-06 | 2012-09-26 | CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA PARA PLANTA ALTA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA GUARDERIA LAS ARDILLITAS | 12837.76 |  | 30 | 0 | 30 | 50% | ING. JUAN PEDRO IDROVO CARRASCO | 17031.92 | 133% | 100% | 2012-10-26 | FINALIZADO
2011-08-15 | 2012-03-14 | IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL SALÓN DEL PUEBLO DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY | 49036.63 |  | 90 | 0 | 90 | 40% | ARQ. ROMAN ALEJANDRO ORELLANA SARMIENTO | 58408.58 | 119% | 100% | 2012-06-28 | FINALIZADO
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = +[ENTREGA DEL ANTICIPO]+[PLAZO CONTRACTUAL]
FECHA DE TERMINACIÓN = +[ENTREGA DEL ANTICIPO]+[PLAZO TOTAL]

## 2011
[7 empty] | 88142.02 |  |  | 48482.295
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
| MES | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PLIEGOS | CONTRATO N° | CONTRATISTA | DESCRIPCION | UBICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | MONTO CONTRATO | ANTICIPO | FECHA DE ENTREGA ANTICIPO | INICIO DE OBRA | PLAZO | AMPLIACIONES (dias) | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMI. CONTRACTUAL + AMPLIACIONES | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3 | PLANILLA 4 | PLANILLA 5 | PLANILLA 6 | PLANILLA 7 | PLANILLA 8 | PLANILLA 9 | TOTAL | ANTICIPO | REAJUSTE 2 | REAJUSTE 3 | REAJUSTE 4 | REAJUSTE 5 | REAJUSTE 6 | REAJUSTE 7 | REAJUSTE 8 | REAJUSTE 9 | REAJUSTE 10 | LIQUIDACIÓN REAJUSTES | TOTAL | COSTO +% 1 | COSTO +% 2 | COSTO +% 3 | COSTO +% 4 | COSTO +% 5 | COSTO +% 6 | COSTO +% 7 | COSTO +% 8 | COSTO +% 9 | TOTAL | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3 | PLANILLA 4 | PLANILLA 5 | PLANILLA 6 | PLANILLA 7 | TOTAL | ANTICIPO | REAJUSTE 2 | REAJUSTE 3 | REAJUSTE 4 | REAJUSTE 5 | REAJUSTE 6 | REAJUSTE 7 | TOTAL | LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES | MONTO TOTAL PLANILLADO | % DE AVANCE | RECEPCION PROVISIONAL | RECEPCION DEFINITIVA | FISCALIZADOR | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | ESTADO | FECHA DE SUSPENSIÓN | FECHA DE CONTRATO COMPL. | MONTO CONTRATO COMPL. | PLAZO COMPLEM. | ANTICIPO COMPLEM. | AMPLIACION COMPLE. | TERMINO DE OBRA | FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA | CAUSAS DE AMPLIACION | INICIO DE OBRA COMPLEMENTARIO | OBSERVACIONES | DATOS GENERALES | DATOS GENERALES | DATOS GENERALES | DATOS GENERALES | DATOS GENERALES | DATOS GENERALES | RESPONSABLE
|  | 7.3.38.5.01.04.14 |  | 979-BS-04-11-UE-MI | ING. JAIRO SAUL LARRIVA FLORES | OBRAS EN EL PARQUE DE VISORREY | ENTRE LA CALLE BARRIAL BLANCO Y MANUEL PLAZA | 2011-04-18 | 96964.59 | 50% | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 90 |  | 2011-09-14 |  | 9628.29 | 24495.52 | 19336.6 | 17520.24 | [5 empty] | 70980.65 |  | 97.27 | 122.48 | 91.85 | 95.42 | 944.74 | [5 empty] | 1351.76 | 6732.76 | [8 empty] | 43: 6732.76; 51: 0; 59: 0; 61: 79065.17; 63: 2011-12-21; 64: 2012-07-11; 65: ING. MARCO RAUL VAZQUEZ GUZMAN
|  | 7,3,36,5,01,04,09 (FONDE DE RESERVA FONSAL |  | MCO-IMC-DAHP-02-2011 | CONSORCIO REMAYRES (ING. ANDRES IÑIGUEZ ALVARADO) | EJECUCION E OBRAS DE REFUERZO DE LA CUPULA MAYOR DE LA CATEDRAL DE LA INMACULADA. | BENIGNO MALO ENTRE SUCRE Y BOLIVAR | 2011-04-29 | 26895.42 | 40% | 2011-10-05 |  | 90 |  |  |  | 4637.75 | 22251.16 | [7 empty] | 26888.91 | 446.64 | 538.45 | 441.08 | [8 empty] | 1426.17 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 28315.08; 63: 2011-12-01; 64: 2012-06-21; 68: SIN ANTICIPO; 79: CONCLUIDO
|  | 7.3.36.5.01.04.01 ( EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS - RURALES ) |  | 001-IMC -02 - 11- UE | CONSOLHABIT CIA. LTDA. | CONSTRUCCION DEL INSTITUTO ESPECIAL DE INVIDENTES Y SORDOS DEL AZUAY(I.E.I.S.A. ) II ETAPA | CUMANDA S/N Y AV. GONZALES SUAREZ | 2011-02-23 | 47323.71 | 50% | 2011-06-08 |  | 75 |  | 2011-08-22 |  | 26667.06 | 14218.51 | 12667.65 | 3679.52 | [5 empty] | 57232.74 | 0 | 66.67 | 881.55 | 1171.62 | 456.26 | [6 empty] | 2576.1 | [9 empty] | 43: 0; 44: 20111.77; 51: 20111.77; 53: 181.01; 59: 181.01; 61: 80101.62; 62: SUSPENDIDO; 63: NO; 64: NO; 65: ING. FRANCISCO LOJA ANDRADE; 68: SIN ANTICIPO; 69: 2011-06-20; 79: SUSPENDIDA YA QUE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES CONSIDERAN EL RUBRO DE ACERO ESTRUCTURAL Y EN EL CONTRATO ESTE RUBRO NO EXISTE.
|  |  |  | S/N | ARQ. MAURICIO PABLO MUNZÓN JARA | READECUACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL MUSEO DE ARTE MODERNO | SUCRE Y CORONEL TALBOT | 2011-03-30 | 8350.55 | 50% | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 30 | 6 | 2011-07-02 | 2011-07-08 | 8700.24 | [8 empty] | 8700.24 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 8700.24; 62: 100%; 63: 2011-08-10; 64: 2012-05-30; 65: ARQ. DIEGO JIMÉNEZ; 68: CONCLUIDA; 75: 2011-07-27; 79: SIN ANTICIPO
|  | 7.2.23.3.06.05 |  | MCO-IMC-DDS-01-2011 | ING. PABLO HERNAN ALVEAR CASTRO | REHABILITACION DE LAS CUBIERTAS DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL " CASA DEL MIGRANTE " | CALLE LUIS CORDERO N. 5-43, ENTRE CALLE LARGA Y JUAN JARAMILLO | 2011-06-22 | 40278.23 | 40% | 2011-09-26 | 2011-07-11 | 60 |  | 2011-09-09 |  | 40174.54 | [8 empty] | 40174.54 | 529.39 | [10 empty] | 529.39 | 467.28 | [8 empty] | 43: 467.28; 51: 0; 59: 0; 61: 41171.21; 62: 100%; 63: 2011-10-11; 64: 2012-05-10; 65: ING. GALO GALLEGOS JIMENEZ; 66: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; 68: CONCLUIDO; 79: SIN ANTICIPO
|  | 7.3.36.5.01.04.01 ( EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS - RURALES ) |  | 01-MCO-IMC-OP-01-2011 | ING. RAUL SANTIAGO CELLERI YANZAHUANO | OBRAS FINALES PARA LA READECUACION DEL PROYECTO MENSAJEROS DE LA PAZ | RACAR | 2011-06-13 | 13211.96 | 50% |  |  | 30 |  |  |  | 11506.14 | [8 empty] | 11506.14 | 263.18 | 252.32 | [9 empty] | 515.5 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 12021.64; 63: 2012-06-01; 65: ING. GALO GALLEGOS JIMENEZ; 68: SIN ANTICIPO; 79: SIN ANTICIPO
|  | 7.3.36.5.01.07.01 "EDIFICIOS MUNICIPALES" |  | S/N | MG ASCENSORES CIA. LTDA. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR MODERNO Y EL SERVICIO DE DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO AMPLAZADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE CUENCA | ALCALDIA DE CUENCA, | 2011-07-13 | 43830 | 50% |  |  | 180 |  |  |  | 43830 | [8 empty] | 43830 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 43830; 64: 2012-04-12; 65: ING. LUIS CHAVEZ; 68: ING. LUIS CHAVEZ
|  | 5.1.14.3.04.02 "EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS" |  | S/N | TKE ELEVADORES CIA. LTDA. | REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA THYSSEN DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE CUENCA | I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA, SUCRE ENTRE BENIGNO MALO Y LUIS CORDERO |  | 13730 | 50% |  |  | 60 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 0; 65: ING. FRANCISCO CAMPOS; 66: SR. JAIME MONGE; 79: SIN ANTICIPO
|  | 7.3.36.5.05.01.01 "MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS - RURALES" |  | 003-OP-08-11 | ING. RUBEN ALFREDO BURBANO RIVADENEIRA | MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO DE LA AV. DE LAS AMERICAS Y GRAN COLOMBIA | AV. DE LAS AMERICAS Y GRAN COLOMBIA | 2011-08-11 | 112812.15 | 50% | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 60 |  |  |  | 117146.99 | [8 empty] | 117146.99 | 225.63 | 121.48 | [9 empty] | 347.11 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 117494.1; 63: 2012-04-10; 64: 2012-12-03; 65: ING. FRANCISCO CAMPOS; 68: EN EJECUCIÓN
|  | 7.3.36.5.01.04.09 "RESTAURACIONES EDIFICACIONES (FONDOS DE SALVAMENTO)" |  |  | ARQ. ROMAN ALEJANDRO ORELLANA SARMIENTO | IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL SALÓN DEL PUEBLO DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY | LUIS CORDERO ENTRE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA | 2011-08-15 | 49036.63 | 40% | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 90 |  | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 13679.44 | 13960.81 | 12195.04 | 12056.66 | [5 empty] | 51891.95 | 764.97 | 16.41 | 351.81 | 152.73 | 519.73 | [5 empty] | 434.78 | 1805.65 | 4710.98 | [8 empty] | 43: 4710.98; 51: 0; 59: 0; 61: 58408.58; 63: 2012-07-05; 64: 2013-01-15; 65: ARQ. DIEGO JIMENEZ MORALES
|  | 7.3.36.5.01.04.04 "REPAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS - RURALES" |  | 004-OP-09-11 | ING. RUBEN DARIO PILLAJO MEDINA | MICROPAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA CIUDADELA DE LOS INGENIEROS | CIUDADELA DE LOS INGENIEROS - CUENCA | 2011-10-13 | 58240.17 | 50% | SIN ANTICIPO |  | 30 |  | #VALUE! |  | 61579.05 | [8 empty] | 61579.05 | 1252.17 | 1395.76 | [9 empty] | 2647.93 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 64226.98; 63: 2012-10-10; 65: ING. FRANCISCO CAMPOS
|  | 7.3.36.5.01.04.01 "EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS - RURALES" |  | S/N | ING. ALFONSO RENÉ VÁSQUEZ GUARICELA | CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA LA FUNDACIÓN JOVENES CONTRA EL CANCER - EL ALBERGUE DE SOLCA |  | 2011-11-16 | 370968.65 | 50% | 2012-12-23 | 2012-12-28 | 210 | 28 | 2013-07-21 |  | 8961.86 | 13757.28 | 31840.84 | 43351.91 | 50769.81 | 39730.36 | 54203.07 | 163009.46 | 759.6 | 406384.19 | 0 | 94.1 | 178.84 | 445.77 | 606.92 | 660.01 | 456.9 | 623.33 | 1877.82 | 16.71 |  | 4960.4 | 1124.22 | 11690.56 | 3188.3 | 3446.48 | 3658.49 | 1157.22 | 2647.32 | 12109.73 | 559.28 | 43: 39581.6; 44: 94563.64; 45: 5358.11; 51: 99921.75; 53: 271.92; 54: 53.58; 59: 325.5; 61: 551173.44; 63: 2012-10-22; 65: ARQ. MAGALI SERPA
[5 empty] | ARQ. SUSANA PALACIOS | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESRROLLO INFANTIL 27 DE FEBRERO | CALLE BELISARIO ANDRADE Y ADOLFO TORRES, SECTOR VIRGEN DE BRONCE |  | 13000 | 60% |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 0; 65: ARQ. DIEGO JIMENEZ MORALES
|  | 7.3.33.3.06.05 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS" |  | COTO-IMC-UMT-001-2011 | Ing. Janeth Merino González COMPUSIMA S.A. | EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN DE UNTEGRACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ESPECIALES Y RUBROS ELECTRICOS | TERMINAL TERRESTRE | 2011-09-12 | 521610 | 50% | 2011-10-18 | 2011-11-09 | 150 |  | 2012-03-16 |  | 26971.88 | 25045.31 | 38748.49 | 157571.41 | 147714.76 | 80276.24 |  |  |  | 476328.09 | 260.81 | 13.49 | 175.32 | 387.48 | 1969.64 | 1920.29 | 367.44 |  |  |  |  | 5094.47 | 7810.55 | [8 empty] | 43: 7810.55; 51: 0; 59: 0; 61: 489233.11; 63: 2012-10-02; 65: ING. CELSO NOVILLO
|  | 7.3.33.3.06.05 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS" |  | COTO-IMC-UMT-002-2012 | Ing. Janeth Merino González COMPUSIMA S.A. | EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN DE UNTEGRACIÓN DE EL ARENAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ESPECIALES Y RUBROS ELECTRICOS | EL ARENAL | 2011-09-13 | 505953.84 | 50% | 2011-10-18 | 2011-11-09 | 150 |  | 2012-03-16 |  | 17386.7 | 28272.1 | 52038.11 | 161853.92 | 152987.47 | 83328.5 |  |  |  | 495866.8 | 505.95 | 26.08 | 197.9 | 520.38 | 2104.1 | 1988.84 | 769.04 |  |  |  |  | 6112.29 | 13516.57 | [8 empty] | 43: 13516.57; 51: 0; 59: 0; 61: 515495.66; 63: 2012-10-09; 65: ING. CELSO NOVILLO
[5 empty] | ING. MSc. ISAAC TRUJILLO J. | EVALUACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA |  | 2011-03-25 | 49338.64 | 70% | [6 empty] | 39578.64 | [8 empty] | 39578.64 |  | 1158.48 | [9 empty] | 1158.48 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 40737.12; 65: ING. XAVIER MURILLO
[26 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 51: 0; 59: 0; 61: 0
[26 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 59: 0
[38 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0; 59: 0
[38 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0
[38 empty] | 0 | [9 empty] | 43: 0
Formulas:
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL = +[INICIO DE OBRA]+[PLAZO]
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL = +[FECHA DE ENTREGA ANTICIPO]+[PLAZO]
INICIO DE OBRA = +[FECHA DE ENTREGA ANTICIPO]
Note on S6: MES DE ENERO
Note on U8: FEBRERO
Note on V8: MES DE MARZO
Note on T9: corresponde a laplanilla mes de febrero
Note on U9: mes de marzo